## Slide 1
4×7
经纪人底层能力训练体系
落地方案
花桥学堂 · 讲师发展中心 | 2026年6月
v0.1 · 内部汇报
HUAQIAO ACADEMY

## Slide 2
AGENDA 目录
01
背景与命题
战略来源 / 花桥承接命题
02
底层设计：4×7 能力图谱
4类核心能力 × 7个流程节点 / 28个能力单元
03
2件重要事件
能力解读共识会 / 标杆产出经纪人动作
04
落地运营：三阶段推进
能力图谱建设 → 内容落地 → 规模复制
05
关键问题与待确认事项
5个核心决策项

## Slide 3
01 背景与命题
"
AI时代，消费者需要的不是信息播报机，
而是能理解处境、做出判断、提供路径、承担立场的顾问型服务者。
— 大S（彭永东） 2026年5月26日培训研讨会
AI
时代背景
AI替代信息播报功能，经纪人价值需要向「顾问型服务者」升级
4×7
能力框架
4类核心能力 × 7个服务流程节点，构建服务者底层能力体系
HQ
花桥命题
职能中心（花桥学堂）承接：构建4×7的培训落地体系

## Slide 4
02 底层设计：4×7 能力图谱
4×7 = 4类核心能力 × 服务者的7个流程节点
理解
Understand
读懂消费者真实处境
不是听完就走
判断
Judge
帮消费者筛选选项
给出专业建议
路径
Path
为消费者设计
下一步行动方案
立场
Stance
与消费者站同一侧
敢于承担专业责任
💡 大S比喻：内存16兆（只会听）→ 奔腾CPU（能判断）→ 负责任的顾问（敢承担）— 四层跃迁
C
客户赛道
寻找客户 → 客户面访 → 首看 → 多看 → 探盘 → 正签 → 售后
O
业主赛道
寻找业主 → 获取委托 → 初次面访 → 深度面访 → 带看反馈 → 谈判正签 → 售后

## Slide 5
02 28个服务场景能力图谱（客户赛道示意）
流程节点
理解
判断
路径
立场
C1 寻找客户
理解购房出发点
与生活处境
判断真实购房意向
和预算匹配度
设计接触路径
与初次建联逻辑
以客户长期利益
为导向不急推销
C2 客户面访
识别显性需求背后
的隐性诉求
判断客户决策
所处阶段
规划下一步推进
节点与带看方案
承诺帮找到真正
适合的房子
C3 首看
感知客户现场
真实情绪变化
判断房源是否
匹配真实需求
设计带看讲解逻辑
引导重点关注
对房源优缺点
直接表态
C4 多看
识别客户内心
取舍权重
判断哪套房最接近
客户核心需求
主动收窄选项
给出推荐理由
敢说「不建议选
XX，原因是…」
C5 探盘
读懂客户对意向
房源的真实态度
判断谈判时机
与价格预期差
设计价格谈判策略
与推进步骤
帮客户争取
最合理的条件
C6 正签
理解签约顾虑
与心理障碍
判断哪些顾虑是真
哪些是情绪性的
设计签约推进话术
与应急预案
承诺「合同权益
我负责守住」
C7 售后
理解交付期
期望与担忧
判断哪些问题
需主动介入
制定售后跟进
节点与沟通计划
主动承担中间人
不推卸责任
注：业主赛道另有28个能力单元，两赛道合计 56 个能力单元

## Slide 6
02 能力单元三层拆解逻辑（示例：C1 × 理解）
01
能力解读
这个场景下，「理解」意味着什么？
02
经纪人动作
什么样的具体动作，代表达到了能力标准？
03
评价标准
优秀 / 及格 / 不合格动作分别是什么？
示例：C1 寻找客户 × 理解
能力解读：
不只是识别「有没有购房意向」，而是感知潜在客户的生活处境——改善型还是刚需？有无隐藏紧迫性？
优秀动作：
初次沟通时主动问出「出行/工作/孩子上学」等生活状态，从生活场景倒推真实需求
及格动作：
能问出预算区间和大概区域，但停留在信息收集层
不合格动作：
直接介绍房源，未做任何需求了解
评价方式：
AI模拟客户对话，事后自评 + AI评价，识别能力差距

## Slide 7
03 2件重要事件 | 事件一：4×7能力解读共识会
目标：联动花桥 + 深圳城市客赋，完成28个能力单元（先跑客户赛道）的标准解读，形成共同认可的能力标准基准版
参与方与角色
花桥学堂（讲师发展）
角色：主导方
框架设计 / 能力解读初稿 / 会议组织
深圳TOP经纪人（2-3位）
角色：一线实践验证者
验证标准真实性 / 提供真实经纪人动作
深圳平台运营管理者（1-2位）
角色：业务视角补充者
从城市管理视角补充能力差距和高频失误
深圳花桥讲师
角色：课程化转化者
将共识结果转化为可训练、可评价的课程内容
建议时间节点
T+1周：完成能力解读初稿，发深圳预读
T+2周：线上/线下共识会（深圳TOP经纪人+管理者参与）
T+3周：修订完成，交付能力标准v1.0
T+1周：完成能力解读初稿，发深圳预读
T+2周：线上/线下共识会，深圳TOP经纪人+管理者参与
T+3周：修订完成，交付能力标准 v1.0

## Slide 8
03 2件重要事件 | 事件二：标杆产出经纪人能力动作 + TGC内容积累
核心逻辑：从真实的消费者服务案例和故事中生长出来
找到能力标准
→
找到城市标杆
→
产出经纪人动作
（案例/故事）
→
能力图谱填充
+ TGC内容
💡 核心设计亮点：产出TGC内容的人，最好同时具备两个身份 = TOP经纪人/城市管理者 + 花桥讲师
四种人员情况与对应路径
既是TOP经纪人/管理者
又是花桥讲师
路径：直接参与能力图谱共创 + 内容产出
激励：内容产出课酬 + 讲师序列保级
是TOP经纪人/管理者
但不是花桥讲师
路径：参加花桥城市实战赋能课 → 认证为讲师 → 参与产出
激励：讲师认证荣誉 + 后续课酬资格
已是花桥讲师
未直接参与内容产出
路径：通过培育新讲师产出内容，作为老讲师的保级路径
激励：培育贡献计入序列评级
已是花桥讲师
深入一线有实践经验
路径：拿到符合能力图谱的实践 → 产出内容
激励：课酬 + 讲师序列保级

## Slide 9
03 花桥 ↔ 深圳城市客赋分工表
🏛 花桥学堂（讲师发展）
🏙 深圳城市客赋中心
整体框架
4×7能力框架设计
+ 共识会组织
提供一线验证视角
标杆筛选
提供筛选标准
（基于能力图谱）
按标准找到
城市标杆候选人
内容产出
叙事提取方法指导
+ 内容质量把关
组织城市资源
提交案例/产出TGC内容
TGC审核
内容标准审核
纳入TGC语料库
内容产出主力
讲师认证
花桥城市实战赋能课
设计+交付
推荐城市候选讲师
参加认证
核心心法：花桥下城市不是「下任务」，而是带着讲师认证/序列晋升/城市赋能资源/内容课酬一起来

## Slide 10
04 落地运营：三阶段推进路径
▶
▶
01
第一阶段
当前主攻 🎯
能力图谱建设 + TGC内容产出
当下优先，以深圳为样板城市
跑通花桥↔城市全流程
✓ 4×7能力图谱
✓ 能力解读共识
✓ TGC内容初产出
✓ 讲师认证下城市
02
第二阶段
内容落地应用
TGC内容在城市/花桥/北京链家落地
经纪人能力诊断与差距训练
试点BOX/AI模拟训练
✓ 经纪人能力诊断
✓ 28单元定向训练
✓ Practice Box试点
✓ 效果数据收集
03
第三阶段
规模化复制
以深圳为范例，规模化复制
花桥联动其他城市滚动推进
能力图谱持续迭代丰富
✓ 城市落地标准包
✓ 多城市滚动推进
✓ 图谱持续丰富
✓ 服务能力飞轮

## Slide 11
04 第一阶段核心工作 & 关键心法
花桥学堂
任务1：4×7运营规划
· 输出4×7能力框架文档（含56个能力单元）
· 制定第一阶段工作计划
· 牵头设计共识会方案
任务2：与深圳共创流程设计
· 设计花桥↔深圳协同工作流
· 明确深圳资源边界（人数/时间）
· 设计内容产出标准化模板
深圳城市客赋中心
任务1：协同能力解读共识
· 找到2-3位TOP经纪人（近6月持续拿到结果）
· 找到1-2位平台运营管理者
· 预读能力框架初稿，带案例参会
任务2：找到城市标杆，产出内容
· 基于共识标准找到城市标杆经纪人
· 提交案例故事，产出TGC内容/课件
核心心法：新的讲师保级本身就要求产出TGC内容 — 这意味着4×7的内容产出不是额外任务，而是打通保级要求与4×7建设，形成自发的内驱动力。

## Slide 12
05 关键问题与待确认事项
以下5个问题需要与中心负责人确认：
1
深圳城市客赋的接入方式
花桥主动找负责人约谈，还是通过中心层面协调？需要哪个层级的支持信号？
2
讲师认证场下城市的资源支持
花桥城市实战赋能课，花桥要支持哪些资源（讲师、内容、认证资质）？
3
内容产出的课酬标准
TGC内容产出课酬如何设计？由花桥出，还是城市出？
4
FIRST SAMPLE 的选人标准
首批标杆经纪人是由深圳自主提名，还是花桥给出筛选标准后深圳提名？
5
第一阶段时间窗口
能力解读共识会的目标时间点，建议结合北京总监项目时间窗口（6月8-12日）统筹排期

## Slide 13
方案总结
花桥通过【讲师认证下城市】这个抓手，带着真实资源走进深圳，联动深圳TOP经纪人和管理者共建4x7能力标准，在共建过程中同步产出TGC内容，以深圳为范例跑通全流程，再复制到其他城市——能力图谱越来越丰富，讲师池越来越大，经纪人服务能力持续提升。
正向飞轮：
能力图谱
持续丰富
训练更精准
服务者成长
经纪人
服务能力提升
消费者
服务体验提升
→
↓
←
↑
花桥学堂 · 讲师发展中心 | 2026年6月